## 使い方
使い方

	「スケジュール」シートの、			薄い黄	色の項目に、必要事項を入力してください。

	１行目の
		プロジェクト開始日：	2019/08/01		1	日単位
	の部分を変更すると、カレンダーが自動で変わります。

	開始予定が過ぎても、開始されていないタスク、
	終了予定日が過ぎても終了していないタスクは、
	ローズ	色になります。

	進行中のタスクは、
	薄い水	色になります。

	完了したタスクは、
	灰	色になります。

	ガントチャートの帯は、開始、終了の
	予定、実績を入力すると、自動的に表示されます。

	印刷する際は、プレビューで確認し、
	開始ページ、終了ページを指定して印刷してください。

その他

	マクロは使っていません。
	行を増やす場合は、行をコピペしてください。
	式が消えてしまった場合も、正常な行をコピペすれば
	修復できます。

## ガントチャート
本売買システム開発事業部					プロジェクト開始日：	2022/05/16		1	日単位
				6	月					7	月					8	月					9	月					10	月					11	月					12	月					1	月					0
		全体マイルストーン					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土

				6	月					7	月					8	月					9	月					10	月					11	月					12	月					1	月					0
		詳細スケジュール					≪スケジュールの凡例≫				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				■ … 予定 ←→ … 実績				月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
作業			担当	作業単位	予定総数	完了数	今週実績	開始 / (予定)	(実績)	終了 / (予定)	(実績)
		要件定義					5/16	5/16	5/17	5/17	←	→
		プロジェクト体制と目的	豊住					5/16	5/16	5/17	5/17
		外部設計					5/17	5/17	5/18	5/17		◆
		画面遷移図	新井・豊住					5/17	5/17	5/18	5/17
		テーブル設計書	金澤					5/17	5/17	5/18	5/17
		レイアウト図	新井・川瀬・豊住					5/18	5/18	5/18	5/18
		レイアウト図（確認）	新井・豊住					5/18	5/18	5/18	5/19
		内部設計					5/18	5/17	5/18	5/18		←	→
		ER図	金澤					5/18	5/17	5/18	5/17
		コーディング規則決定	金澤					5/18	5/18	5/18	5/18
		コーディング（Java）	新井・金澤・川瀬・豊住					5/19	5/19	5/25	5/24				←	－	－	－	－	→
		内部システム、データ	金澤					5/19	5/17	5/25	5/18
		Viewを作成	川瀬・豊住					5/19	5/19	5/25	5/20
		会員登録機能	新井					5/23	5/20	5/24	5/23
		会員ログイン機能作成	川瀬					5/20	5/20	5/23	5/20
		管理者ログイン機能作成	新井・金澤					5/19	5/19	5/25	5/19
		検索機能作成（会員）	新井					5/23	5/20	5/24	5/20
		検索機能作成（管理者）	新井・川瀬					5/23	5/23	5/24	5/23
		購入履歴一覧画面	豊住					5/20	5/20	5/24	5/23
		登録履歴一覧画面	金澤					5/20	5/20	5/24	5/23
		会員情報変更機能	川瀬・豊住					5/23	5/23	5/24	5/24
		退会機能作成	新井・金澤・豊住					5/20	5/20	5/25	5/24
		データベース作成	川瀬					5/19	5/17	5/25	5/17
		ログアウト機能	新井					5/24	5/24	5/24	5/24
		SQLのバグチェック	新井・金澤・豊住					5/18	5/18	5/25	5/24
		コーディングバグチェック	新井・金澤					5/25	5/25	5/25	5/25
		エラー処理	新井					5/25	5/25	5/26	5/26
		デザイン	新井・金澤・川瀬					5/25	5/25	5/30
		メールアドレスUNIQUE機能	川瀬					5/25	5/25	5/25	5/25
		単体テスト/コーディング	新井・金澤・川瀬・豊住					5/26	5/24	5/27					←	…	…	…
		結合テスト/コーディング	新井・金澤・川瀬・豊住					5/27	5/25	5/27	5/26					←	→
		準備/予備	新井・金澤・川瀬・豊住					5/30		5/31
		スケジュールマネジメント	豊住					5/17	5/17	5/31
		GitHub管理/修正	金澤					5/17	5/17	5/31
		最終プレゼン資料	豊住					5/26	5/24	5/30					←	…	…	…

## ガントチャート（例）
（プロジェクト名）					プロジェクト開始日：	2019/08/01		1	日単位
				8	月					9	月					10	月					11	月					12	月					1	月					2	月					3	月					0
		全体マイルストーン					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火

				リリース	▼

				8	月					9	月					10	月					11	月					12	月					1	月					2	月					3	月					0
		詳細スケジュール					≪スケジュールの凡例≫				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				■ … 予定 ←→ … 実績				木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
作業			担当	作業単位	予定総数	完了数	今週実績	開始 / (予定)	(実績)	終了 / (予定)	(実績)
要件定義
	ユースケース図作成		鈴木					8/1	8/1	8/2	8/2	←	→
	ユースケース記述作成		佐藤					8/5	8/5	8/7	8/6					←	→
	用語辞書作成		加藤					8/8	8/7	8/8	8/8					←	→
外部設計
	画面遷移図作成		鈴木					8/9	8/9	8/12	8/13					←	－	－	－	→
	画面レイアウト設計書作成		佐藤					8/13	8/13	8/16	8/16					←	－	－	→
	DBスキーマ設計書作成		加藤					8/19	8/19	8/20	8/21					←	－	→
内部設計
	クラス図作成		鈴木、佐藤、加藤					8/21	8/22	8/26					←	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
実装
	実装		鈴木、佐藤、加藤					8/27		9/6
テスト
	結合テストケース作成		鈴木、佐藤、加藤					9/9		9/9
	結合テスト		鈴木、佐藤、加藤					9/10		9/13
要件定義
外部設計
内部設計
実装
テスト